## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LOTEAMENTO INDUSTRIAL (DISTRITO INDUSTRIAL)
ENDEREÇO: AVENIDA CEAGESP S/Nº - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL
PROPRIETÁRIO -MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
Item | Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | TOTAL
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | Serviços Preliminares | 0.5549% | 61882.55 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 61882.55
2 | Serviços de infraestrutura - Rede de Drenagem (Águas Pluviais) | 1.793% | 200000 | 6.725% | 750000 | 6.725% | 750000 | 7.173% | 800000 | 4.483% | 500000 | 4.382% | 488680.09 | [18 empty] | 3488680.09
3 | Serviços de infraestrutura - Rede de Esgoto Sanitário | [6 empty] | 3.138% | 350000 | 3.587% | 400000 | 3.587% | 400000 | 0.9834% | 109673.38 | [16 empty] | 1259673.38
4 | Serviços de infraestrutura - Rede de Água Potavel | [12 empty] | 2.69% | 300000 | 3.587% | 400000 | 3.138% | 350000 | 3.587% | 400000 | 2.851% | 317913.47 | [8 empty] | 1767913.47
5 | Serviços de infraestrutura - Hidrante | [18 empty] | 0.3138% | 35000 | 0.2847% | 31752.55 | [8 empty] | 66752.55
6 | Urbanização e Obras Complementares (guias e Sargetas | [20 empty] | 2.69% | 300000 | 2.144% | 239085.55 | [6 empty] | 539085.55
7 | Terraplenagem (pavimentação) | [18 empty] | 5.38% | 600000 | 6.277% | 700000 | 6.277% | 700000 | 3.299% | 367958.85 |  |  |  |  | 2367958.85
8 | Capeamento Alfaltico (pavimentação de vias) | [24 empty] | 4.932% | 550000 | 4.483% | 500000 | 4.938% | 550742.43 | 1600742.43
| TOTAL | 2.348% | 261882.55 | 6.725% | 750000 | 6.725% | 750000 | 10.31% | 1150000 | 8.07% | 900000 | 7.968% | 888680.09 | 3.673% | 409673.38 | 3.587% | 400000 | 3.138% | 350000 | 9.28% | 1035000 | 12.1% | 1349666.02 | 8.42% | 939085.55 | 8.231% | 917958.85 | 4.483% | 500000 | 4.938% | 550742.43 | 11152688.87
| ACUMULADO | 2.348% | 261882.55 | 9.073% | 1011882.55 | 15.8% | 1761882.55 | 26.11% | 2911882.55 | 34.18% | 3811882.55 | 42.15% | 4700562.64 | 45.82% | 5110236.02 | 49.41% | 5510236.02 | 52.55% | 5860236.02 | 61.83% | 6895236.02 | 73.93% | 8244902.04 | 82.35% | 9183987.59 | 90.58% | 10101946.44 | 95.06% | 10601946.44 | 100% | 11152688.87 | 11152688.87
|  |  | São Joaquim da Barra - SP, 05 de maio de 2026 | [12 empty] | São Joaquim da Barra - SP, 05 de maio de 2026
[5 empty] | Wagner José Schmidt Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira | [12 empty] | Wagner José Schmidt Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira
[5 empty] | Prefeito Municipal Engenheiro Civil Responsável | [12 empty] | Prefeito Municipal Engenheiro Civil Responsável
[5 empty] | CREA-SP 0600544115 | [12 empty] | CREA-SP 0600544115