## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PAVIMENTAÇÃO ASFATICA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SJQ-020 E ESTRADA SJQ-010
PROPRIETÁRIO -MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
Item | Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | TOTAL
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | Serviços Iniciais | 16.02% | 200000 | 44.05% | 550000 | 39.93% | 498524.42 | 1248524.42
| TOTAL | 16.02% | 200000 | 44.05% | 550000 | 39.93% | 498524.42 | 1248524.42
| ACUMULADO | 16.02% | 200000 | 60.07% | 750000 | 100% | 1248524.42 | 1248524.42
São Joaquim da Barra - SP, 07 de maio de 2026
Wagner José Schmidt Marina Melo Costa
Prefeito Municipal Responsável Tecnica
CAU/SP A46148-2