## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LOTEAMENTO INDUSTRIAL (DISTRITO INDUSTRIAL)
ENDEREÇO: AVENIDA CEAGESP S/Nº - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL
PROPRIETÁRIO -MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
Item | Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | TOTAL
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | Serviços Preliminares | 0.5068% | 61882.55 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 61882.55
2 | Serviços de infraestrutura - Rede de Drenagem (Águas Pluviais) | 1.638% | 200000 | 6.143% | 750000 | 6.143% | 750000 | 6.552% | 800000 | 4.095% | 500000 | 4.002% | 488680.09 | [18 empty] | 3488680.09
3 | Serviços de infraestrutura - Rede de Esgoto Sanitário | [6 empty] | 2.867% | 350000 | 3.276% | 400000 | 3.276% | 400000 | 0.8983% | 109673.38 | [16 empty] | 1259673.38
4 | Serviços de infraestrutura - Rede de Água Potavel | [12 empty] | 2.457% | 300000 | 3.276% | 400000 | 2.867% | 350000 | 3.276% | 400000 | 2.604% | 317913.47 | [8 empty] | 1767913.47
5 | Serviços de infraestrutura - Hidrante | [18 empty] | 0.2867% | 35000 | 0.2601% | 31752.55 | [8 empty] | 66752.55
6 | Urbanização e Obras Complementares (guias e Sargetas | [20 empty] | 2.457% | 300000 | 1.958% | 239085.55 | [6 empty] | 539085.55
7 | Terraplenagem (pavimentação) | [18 empty] | 4.914% | 600000 | 5.733% | 700000 | 5.733% | 700000 | 2.807% | 342761.95 |  |  |  |  | 2342761.95
8 | Capeamento Alfaltico (pavimentação de vias) | [24 empty] | 7.371% | 900000 | 7.371% | 900000 | 7.231% | 882818.15 | 2682818.15
| TOTAL | 2.145% | 261882.55 | 6.143% | 750000 | 6.143% | 750000 | 9.419% | 1150000 | 7.371% | 900000 | 7.279% | 888680.09 | 3.355% | 409673.38 | 3.276% | 400000 | 2.867% | 350000 | 8.477% | 1035000 | 11.05% | 1349666.02 | 7.691% | 939085.55 | 10.18% | 1242761.95 | 7.371% | 900000 | 7.231% | 882818.15 | 12209567.69
| ACUMULADO | 2.145% | 261882.55 | 8.288% | 1011882.55 | 14.43% | 1761882.55 | 23.85% | 2911882.55 | 31.22% | 3811882.55 | 38.5% | 4700562.64 | 41.85% | 5110236.02 | 45.13% | 5510236.02 | 48% | 5860236.02 | 56.47% | 6895236.02 | 67.53% | 8244902.04 | 75.22% | 9183987.59 | 85.4% | 10426749.54 | 92.77% | 11326749.54 | 100% | 12209567.69 | 12209567.69
|  |  | São Joaquim da Barra - SP, 05 de junho de 2026 | [12 empty] | São Joaquim da Barra - SP, 05 de junho de 2026
[5 empty] | Wagner José Schmidt Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira | [12 empty] | Wagner José Schmidt Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira
[5 empty] | Prefeito Municipal Engenheiro Civil Responsável | [12 empty] | Prefeito Municipal Engenheiro Civil Responsável
[5 empty] | CREA-SP 0600544115 | [12 empty] | CREA-SP 0600544115